




阿坝州公务服务中心
州庆后勤保障经费绩效评价报告

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为确保建州70周年各项庆祝活动有力有序开展，做好后勤保障工作，我中心派专人到凉山州实地调研并咨询甘孜州州庆活动后勤保障预算经费相关事宜，结合阿坝州实际情况预算州庆后勤保障经费。
（二）实施目的及支持方向。充分展示阿坝州建州以来经济社会发展的艰辛历程，各族群众在党的领导下团结、拼搏、奋发图强，取得的来之不易的成绩，充分展现阿坝儿女豪迈形象。为州庆提供优质后勤保障服务，让参会嘉宾得到热情、细致、周到、贴心的体验。
（三）预算安排及分配管理。州财政局下达州庆后勤保障预算经费320万元，后期因嘉宾人数及工作人员增加300余人，各项经费随之增加，请求州财政局追加经费12万元。总计预算332万元，主要用于接待来宾食宿安排，物资采购、接待人员抽调培训、接待印刷品设计制作等。
（四）项目绩效目标设置。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足实际需要。指标合理、可考量。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，州庆预算经费均按照保障需求进行支付，未发现经费乱用、占用现象，确保预算均按照细化科目科学使用。
（二）评价选点。根据阿坝州财政局《关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》(阿州财监绩（2024）19号）文件要求，对专项资金预算项目（州庆后勤保障经费）进行自评。
（三）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。通过单位自评法、座谈调研法等多种方法，获取充分依据以客观公正评价项目实现情况。
（四）评价组织。为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我中心领导高度重视绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
三、绩效分析
（一）项目决策
1.绩效目标情况。圆满地完成了州庆后勤保障任务。一是制定《阿坝州成立70周年庆祝活动后勤接待组工作方案》，成立了综合、报到、食宿、车辆、礼仪、物资、食品及特种设备安全、通信及水电气保障、气象服务等9个专项组，组建机构、落实职责。二是建立“一月一调度”“一事一商议”的动态推进机制，先后召开调度会7次，研究解决事宜50项，安排部署工作62项，做到工作前置、机制健全、推进有序。三是探索制定“1长+N员”点长责任制，构建了“点长统一指挥调度，网络化模块管理，小分队管家式服务”的指挥体系，统筹接待点位工作。四是组织全州公务服务系统业务骨干赴成都、眉山、凉山学习考察公务服务和州庆活动后勤服务保障工作好的经验做法，结合我州实际谋划工作思路。同时物色选定全州公务服务系统骨干96名，开展实操与理论有机融合的集中培训，为全力保障州庆活动打下坚实基础。五是深度挖掘本土特色，储备特色食材100余种，分类甄选出281道藏、羌、回、汉阿坝美食列入大会菜品，不同餐点分别收集整理确定12套特色菜单，通过土菜细做、精做，展现独具魅力的阿坝饮食文化，按照“驻地用餐”的大原则保障嘉宾日常用餐。六是对马尔康城区酒店分布情况进行了实地调研，摸清酒店房间数、餐容量、停车位等情况，为1183位嘉宾及工作人员提供了舒适的住宿安排。七是与安保组共同商议，合理安排嘉宾出行保障。
2.决策依据。2023年部门预算及政府相关部门的审批。
（二）项目管理。该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目实施。
1.资金到位情况。
公务接待工作经费到位资金332万元。
2.资金管理情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
3.资金使用情况。该资金使用符合中央八项规定精神，省委、省政府十项规定和有关公务接待法规，符合有关财经制度规定，符合州委、州政府工作大局和部门年度工作计划。州庆后勤保障经费到位及时，支出合法合规、及时，审批程序符合有关财经规定，不存在挪用、挤占、截留和虚列支出等情况，不存在超标准开支情况。总计支付332万元，其中酒店住宿费93万元、酒店餐饮费96万元、酒店氛围营造费10万元、物资采购86万元、打印费30万元、培训费15万元、搬运清扫费2万元。
（四）项目结果。项目预期基本实现，并根据资金管理规定，及时进行支付。
四、评价结论
州公务服务中心克服时间紧、任务重、要求高、基础差的情况，创新实施“点长责任制”工作方法，采取“1点长+N员”的工作模式，确保了整个庆祝活动的后勤保障科学、规范、高效，得到了国家、省、州各级来宾的一致赞扬。绩效评价得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]无
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附件1：

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	阿坝州公务服务中心
	优
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附件2：

	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	州庆后勤保障经费

	预算单位
	阿坝州公务服务中心

	项目类型
	特定目标类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	中共阿坝州委办公室、阿坝州人民政府关于调整阿坝州建州70周年庆祝活动筹备工作领导小组和建州70周年项目推进指挥部成员的通知

	
	使用范围
	来宾、工作人员

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	332

	
	      其中：财政拨款
	332

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	阿坝州成立70周年庆祝活动圆满完成，支付州庆后勤保障经费总计332万元，其中酒店住宿费93万元、酒店餐饮费96万元、酒店氛围营造费10万元、物资采购86万元、打印费30万元、培训费15万元、搬运清扫费2万元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	时效指标
	及时性
	定性
	如期完成
	项
	40
	完成

	
	效益指标
	社会效益指标
	资金实际支付率
	≥
	95
	%
	30
	100

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	费用控超支率
	定性
	未超支
	项
	10
	未超支
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