关于贯彻落实提高电网建设项目行政审批效能若干措施的实施意见
（征求意见稿）

为贯彻落实《四川省人民政府办公厅印发关于提高电网建设项目行政审批效能的若干措施的通知》（川办规〔2025〕10号）工作要求，加快推进全州电网工程项目建设，服务全州经济社会更好发展，结合我州实际，制定如下实施意见。
1、 强化国土空间规划衔接协调
州、县（市）两级国土空间规划编制，需及时征求同级供电公司意见，邀请供电公司参与国土空间规划编制等相关工作；对35千伏和110千伏电网项目，由县（市）供电公司主动对接县（市）自然资源局，及时纳入国土空间规划；对220千伏及以上电网项目，由州供电公司主动对接州自然资源局，及时纳入国土空间规划。〔州发展改革委、州自然资源局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
2、 配套电网工程同步纳入规划实施
对铁路及电源工程配套的电网项目，其业主部门应及时掌握电力发展规划和国土空间规划动态，并及时向州能源主管部门报送配套电网项目相关资料，将配套的电网项目同步按程序纳入电力发展规划和国土空间规划。〔州发展改革委、州自然资源局、州生态环境局、州林草局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
三、优化前置要件核准
已投运的变电站在不新增建设用地进行改扩建时，项目审批及核准可不提供社会稳定风险评估备案意见和用地预审批复等手续，已投运的变电站所属电力企业做好防范化解社会稳定风险工作；不涉及新增用地的电力项目，由对应州、县（市）自然资源局出具不用办理用地预审与选址意见书的函；对涉及办理用地预审与选址意见书的电力项目，可在取得项目可研批复及稳评批复后，实行容缺审查，待取得用地预审与选址意见书后，由咨询单位出具核准审查意见。〔州发展改革委，州自然资源局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
四、强化用地支持
纳入重大项目清单的电网项目，所需用地计划指标由州、县（市）两级统筹安排，积极支持；州、县（市）自然资源局提前介入指导电网项目用地手续办理，根据项目具体情况，科学研究，确定是否在林、草、湿地等要件取得前，依据项目核准或者初设文件，开展用地手续容缺审查。〔州发展改革委、州自然资源局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
五、优化生态保护红线准入
确需建设但无法避让生态保护红线且符合县级以上国土空间规划，不涉及新增建设用地审批的电网项目，不需办理生态保护红线有限人为活动意见。〔州发展改革委、州自然资源局、州生态环境局、州林草局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
六、优化环境影响评价、水土保持审批
电网项目选址选线要合理避让饮用水水源保护区、生态保护红线、自然保护地以及其他野生动物重要栖息地等环境敏感区。确需建设但无法避让非禁止进入性法定保护区域的，相关主管部门可依据项目可研报告先行出具选址选线的原则同意意见。进入各类法定保护区域的批复文件不作为电网项目环境影响评价、水土保持等行政审批的前置条件。项目开工前依法合规取得各类法定保护区域准入手续，未取得不得开工建设。〔州发展改革委、州自然资源局、州生态环境局、州水务局、州农业农村局、州林草局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
七、优化开工手续办理
具备开工条件的变电站及架空线路主体工程，不需办理项目施工许可证。〔州发展改革委、州自然资源局、州住房城乡建设局、州交通局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
八、加强通道清理保护
对按规建设并已投运的电力线路，其电力设施保护区内新栽植或萌发的树竹由电力设施产权单位直接组织清理，无须办理林木采伐手续，无需赔偿。任何单位和个人不得在已投运的架空电力线路保护区内（“架空电力线路保护区”按照国家能源局《电力设施保护条例》规定为准），修建影响电力设施安全运行的建筑物、构筑物，不得栽种影响电力设施安全运行的树竹。对新建、改建、扩建公路、铁路、电网等形成的“三跨”隐患，按照“谁建设、谁引起、谁负责”原则进行治理。公路、铁路、电网等项目建设过程，对不满足“三跨”要求的隐患点，应纳入建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步验收。〔州发展改革委、州经济和信息化局、州公安局、州交通运输局、州林草局，各县（市）人民政府〕
九、加强行政执法力度
加强电网通道保护范围内违法违规建设行为排查整治。对电网通道保护范围内进行的违法施工、违规建设等行为，应依法依规立即制止，并区分情况进行处理，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。〔州发展改革委、州自然资源局、州林业和草原局，州公安局、州住房城乡建设局、州水利局、州农业农村局、各县（市）人民政府〕
十、加强督导评估
各县（市）人民政府要将加快电网建设纳入政府重大督查事项，坚持系统观念，统筹好发展和安全，强化目标管理，细化任务分解，层层压实责任，确保电网建设落地见效。将35千伏及以上的电网项目优先纳入全州、县（市）重点项目，从项目核准（审批）、开工、建设到并网投产，严格实行里程碑管理，并将推进情况纳入政府年度目标绩效考核，将特高压项目及配套工程纳入专项督办。〔州发展改革委、州经济和信息化局，各县（市）人民政府按职责分工负责〕
本文件自2026年7月31日起施行，有效期5年,本文件与上级文件存在不一致的，以上级文件要求为准。
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