附表3

| 2025年省级财政市场监管专项资金绩效目标完成情况自评表（不含应急机动部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2025年省市场监管专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 阿坝州计量检定测试所 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止年限 |  |  |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 20.6 |  | 已执行金额： |  |  |  | 19.59 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 20.6 |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 19.59 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年为计量所分配四川省四川监管专项资金20.6万元，主要用于定量包装商品净含量监督抽查、动态汽车衡计量监督检查、民生计量器具智慧化平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动态汽车衡计量监督检查数量 | ≥ | 14 |  | 台 | 10 | 14 |  |
|  |  |  | 定量包装抽查数量 | ≥ | 100 |  | 批次 | 10 | 100 |  |
|  |  | 质量指标 | 定量包装监督抽查不合格后处理 | ≥ | 100 |  | % | 5 | 100 |  |
|  |  |  | 抽查过程合规性率 | ≥ | 90 |  | % | 5 | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 |  | 年 | 10 | 1 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公平竞争的市场秩序 | 定性 | 稳中向好 |  |  | 10 | 稳中向好 |  |
|  |  | 可持续性影响指标 | 通过抽检、管理等保障良好的市场秩序 | 定性 | 持续影响 |  |  | 10 | 持续影响 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 智慧化平台使用者满意度 | ≥ | 80 |  | % | 10 | 还未完成验收 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 定量包装抽查成本 | ≤ | 500 |  | 元 | 20 | 497 |  |