阿坝州计量检定测试所

2025年省级财政市场监管专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2025年，四川省市场监督管理局下达我单位省级财政市场监管专项资金20.6万元，专项用于定量包装商品净含量监督抽查、动态汽车衡计量监督检查及民生计量器具智慧化平台建设三项工作，为市场计量监管规范化、智慧化提供资金保障。
实施目的及支持方向。

1. 完成省局下达的定量包装商品净含量监督抽查100批次，保障商品计量准确，维护消费者权益；

2. 完成14台动态汽车衡计量监督检查，规范计量检测行为，确保贸易结算公平；

3. 升级原有计量报检系统，建立民生计量器具智慧化平台，提升计量监管效率与服务水平。

（三）预算安排及分配管理。

定量包装商品净含量监督抽查任务为100批次，按500元/批次计算，资金合计5万元；动态汽车衡计量监督检查任务为14台，资金合计0.5万元；民生计量器具智慧化平台是对原有计量报检进行升级，资金预算15.1万元。三项合计20.6万元。项目严格按照规定使用，做到专款专用。
（四）项目绩效目标设置。

结合资金分配方案与工作实际，我所设定8项绩效目标，其中定量指标6项、定性指标2项，目标清晰、量化可考，并按指标重要性合理设定权重，项目完成后通过核对指标完成情况开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，总结项目开展的经验、成果，进一步强化了项目绩效目标管理，进一步促进项目资金的有效利用。
预设问题及评价重点。

此项目资金用于定量包装监督抽查、动态汽车衡计量监督检查、民生计量器具智慧化平台，我所在资金使用过程中严格按照“专款专用”原则，未出现不符合要求的资金支付，且确保了项目实施结果符合绩效目标。
（三）评价方法。

根我单位采用单位自评法对该项进行了评价。在项目完成后，我所随机抽取1批次抽检资料进行检查，抽检资料符合相关要求，目前也尚未接到任何投诉：对升级的平台通过单位自评法进行评价。
三、绩效分析


根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。

我单位在以往工作经验的基础上，结合单位年度工作计划申报项目预算，严格按照单位财务制度推进项目预算进度，项目决策程序严密，项目规划符合国家、省对于质量建设的要求，项目资金与市场监管行业事业发展相匹配，聚焦市场监管，项目绩效目标设置科学合理。
2.项目管理。

我单位严格按专项资金管理办法开展项目管理绩效分析，在制度搭建、资金分配、绩效监管上已形成适配市场监管发展的工作体系，资金分配紧扣核心业务且流程规范，但针对地域实际的制度细则、资金测算精度及专业指标考核维度，仍需结合办法要求进一步优化完善。

项目实施。

定量包装商品净含量省级计量监督专项随机抽查任务100批次，实际完成100批次，使用资金4.97万元，节约资金0.03万元；动态汽车衡计量监督检查任务14台，实际完成14批次，实际使用0.47万元，节约资金0.03万元；民生计量器具智慧化平台1个，已完成前期采购工作，预计2026年4月份完成验收支付，中标金额14.15万元，节约资金0.95万元。
4.项目结果。

我所利用此项目资金圆满完成2025年度定量包装商品净含量省级计量监督专项抽查任务100批次，圆满完成了动态汽车衡计量监督检查任务14台；已完成了民生计量器具智慧化平台采购的前期工作，目前等待履约验收。
（二）专用指标绩效分析。
该项目资金按规定用途、适用范围进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。

按我单位预设的8项绩效指标，具体为定量包装监督抽查数量、动态汽车衡监督检查数量、抽查过程合规率、完成时限、抽检人员满意度、智慧化平台使用者满意度、通过抽检等保障良好的市场秩序、公平竞争的市场时序，因智慧化平台还未完成验收外其余指标均较好的完成，基本达到了预期目标。
四、评价结论

我所2025年省级市场监管局专项绩效目标设置合理，绩效监控覆盖项目全过程，项目资金使用合法合规，项目实施过程中未出现与绩效目标相符，按专项预算项自评体系自评得分98.9分。

五、存在主要问题

 民生计量器具智慧化平台因资金下达时间（2025年11月）较晚，采购程序耗时较长，未在2025年度内完成履约验收。

六、改进建议

    针对智慧化平台建设，加强与采购单位、技术服务商的沟通协作，加快履约验收进度，确保2026年4月前完成验收并投入使用，同步做好资金结转规范管理。
附表：  1.2025年省级财政市场监管专项资金预算绩效自评打分表

2.2025年省级财政市场监管专项资金分配涉及所有点位自评得分情况表
3.2025年省级财政市场监管专项资金绩效目标完成情况自评表（不含应急机动部分）
4.2025年市县市场秩序维护监管经费（因素法）重点工作任务完成情况表

5.2024年省级财政市场监管专项资金应急机动部分绩效目标完成情况自评表


