附件2

公共文化云建设转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 公共文化云建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/Ax100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 260 | 193.62 |  | 74.46% |
|  |  |  | 其中：省级财政资金 | 260 | 193.62 |  | 74.46% |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照相关资金管理办法执行 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 阿州财教（2025）162号，及时将资金下达至各单位 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照资金管理规定执行 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照资金管理规定执行 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按照资金管理规定执行 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按时按序完成任务 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 逐级落实履行主体责任 |  |  |  |
| 总体目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全州13各县（市）文化馆涉及新媒体宣传与服务推广活动13场次、活动直录播场数23场次、基层文创非遗等产品线上展示230条、在线场馆及活动更新与推送430条。 |  |  |  | 全州13各县（市）文化馆已完成新媒体宣传与服务推广活动13场次、活动直录播场数52场次、基层文创非遗等产品线上展示305条、在线场馆及活动更新与推送641条，任务超额完成。由于该项目属于政府采购项目，马尔康、小金、壤塘项目验收后，3月底前支付剩余款项。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新媒体宣传与服务推广活动 |  | ≥13场 | 13 |  |
|  |  |  | 活动直录播场数 |  | ≥23场 | 52 |  |
|  |  |  | 基层文创非遗等产品线上展示 |  | ≥230条 | 305 |  |
|  |  |  | 在线场馆及活动更新与推送 |  | ≥430条 | 641 |  |
|  |  | 质量指标 | 公共数字文化年度任务完成率 |  | ≥90% | ≥100% | 任务超额完成 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公共数字文化服务人次增长率 |  | ≥3% | ≥3% |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  | ≥90% | 94% |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。

- 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。