附件2

2025年中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（阿坝州）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 羌族文化生态保护区建设补助资金、国家非遗代表性项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 国家文化和旅游部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 阿坝州文广旅局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/Ax100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 932 | 280 |  | 30% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 932 | 280 |  | 30% |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 根据阿州财教〔2025〕42号文件规定的范围和标准分配资金 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 该专项资金于2025年11月低下达，按照资金计划正在实施中 |  |  | 资金下达较晚，按照目标计划于2026年低实施完成 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 根据阿州财教〔2025〕42号文件规定的范围和标准分配资金。按照财务资金拨付制度，依程序支付给实施单位，合规。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照资金管理制度，对资金使用做到合理、合法、合规。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按照文件要求，准确支付。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照财政项目资金绩效管理要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照资金支出程序审签支付，责任得到有效履行。 |  |  |  |
| 总体目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 一、国家级羌族文化生态保护区（阿坝州）。建设系统推进保护区建设，完成《总体规划（2025-2035）》及配套书籍编制，开展非遗资源普查并建立档案；实施专项培训提升人才能力，深化“非遗+”融合与展示展演，提升品牌影响力，实现羌族文化活态传承与区域协同发展。二、国家级非遗代表性项目羌族碉楼营造技艺、佛教音乐（觉壤梵音）、锅庄舞（马奈锅庄）、禹的传说等项目开展保护传承工作及相关宣传推广活动。二、国家级非遗代表性项目保护传承。实施羌族碉楼营造技艺、佛教音乐（觉壤梵音）、锅庄舞（马奈锅庄）、禹的传说等国家级非遗代表性项目保护传承工作，开展系列宣传推广活动，巩固项目存续力与传播力。 |  |  |  | 目前完成非遗与旅游深度蓉融合暨非遗品牌建设系列活动项目、非遗专项培训3期、2025年羌年庆祝活动等。其余资金按照项目实施计划于2026年12月低完成 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 编织生态保护区总体规划 |  | 1部 | 已启动 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 开展培训 |  | ≥5期 | 完成3期 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 制作宣传片及系列短视频 |  | ≥10期 | 完成3期 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 开展生态保护区资源普查及档案库建设 |  |  | 已启动 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |  | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 2026年12月底 |  | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | 时效指标 | 活动惠及收益群众及游客 |  | ≥10万人 | 3000人 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 促进非遗可持续发展 |  | 长期 | 长期 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 保护非遗传承弘扬 |  | 长期 | 长期 | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | 成本指标 | 活动经济成本控制金额 |  | 932万元 | 30% | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过规划、资源普查提升非遗保护规范化、专业化水平 |  |  |  | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 通过交流活动与宣传推广，推动非遗实现 “见人见物见生活” |  |  |  | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提升非遗保护传承的长效影响力与可持续发展能力 |  |  |  | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | ······ |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  | 95% | 95% | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  |  | 群众对非遗工作的满意度 |  | 90% | 90% | 资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。

- 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。