附件2

2025年省级传承人记录工作项目

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年省级传承人记录工作项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 四川省文化和旅游厅 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 阿坝州文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 阿坝州文化馆（州美术馆、州非遗中心） |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/Ax100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 160 | 71.99 |  | 45% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 160 | 71.99 |  | 45% |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照招标流程、合同要求推进 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照招标流程推进 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照合同要求进行支付 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照招标流程、合同要求推进 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按照招标流程进行推进 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照财务条例进行管理 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照合同要求推进项目 |  |  |  |
| 总体目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 根据《四川省文化和旅游厅 关于做好2025年省级非遗代表性传承人记录工作的通知》（BW〔2025〕92号），我州有8位省级传承人需要进行记录工作拍摄。 |  |  |  | 2025年11月完成合同签订，进行第一笔款项支付，按照流程推进记录工作拍摄。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 省级代表性传承人人数 |  | 8人 | 8人 | 已联系8位传承人，目前进行记录工作拍摄的前期工作准备中，预计花费2年时间完成所有的拍摄工作。 |
|  |  | 质量指标 | 项目通过验收率 |  | ≥85% | 0% | 目前还处于记录工作拍摄中，还未到完成验收的阶段。 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2027年12月底 | 10% | 目前还处于记录工作拍摄中，还未完成。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总费用 |  | ≤160万元 | 143.98万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 进一步加强非物质文化遗产保护工作 |  | 高 | 高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 记录工作的创新有效让成果活起来 |  | 高 | 高 |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 省级代表性传承人满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。

- 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。