## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
阿坝红军长征遗迹-巴西会议会址保护展示建设项目绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 阿坝红军长征遗迹-巴西会议会址保护展示建设项目
中央主管部门 |  |  | 国家文物局
地方主管部门 |  |  | 阿坝州文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 若尔盖县文化广播电视体育和旅游局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 221 | 221 |  | 47.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 221 | 221 |  | 47.8%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 2025年9月1日，已下达2025年中央和省级财政文物保护资金221万元 |  |  | 剩余241万元项目资金未下达
|  |  | 下达及时性 | 2025年9月1日，已下达2025年中央和省级财政文物保护资金221万元 |  |  | 剩余241万元项目资金未下达
|  |  | 拨付合规性 | 已完成221万元资金拨付 |  |  | /
|  |  | 使用规范性 | 项目资金拨付专款专用 |  |  | /
|  |  | 执行准确性 | 资金全额保障项目施工 |  |  | /
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目预算管控有效成效好 |  |  | /
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目履职到位严落实 |  |  | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 巴西会议会址占地992m²,项目涉及遗址墙体稳定性加固、场地排水、墙体修缮、顶部排水与局部木结构科学保护及附属配套设施建设。 |  |  |  | 已按照项目设计完成项目施工，完成四方初验。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 遗址墙体稳定性加固 |  | 100% | 100%
|  |  | 地面排水、墙体修缮、顶部排水 |  | 100% | 100%
|  |  | 布局木结构科学保护 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥98% | 100%
|  |  | 安全事故发生率 |  | ≤0.5‰ | ≤0.5‰
|  | 社会效益 指标 | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 |  | 比上一年提升 | 比上一年提升
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 长期 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。