附件2

黑水徐向前住址和红军石刻标语—徐向前住址保护维修工程转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 黑水徐向前住址和红军石刻标语—徐向前住址保护维修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 国家文物局 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 阿坝州文化广播电视与旅游局 |  | 资金使用单位 | 黑水县文化广播电视和 旅游局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 (B/Ax100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 140 | 0 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 110 | 0 |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 原计划用于黑水徐向前住址维修，后因产权纠纷难以推进。经县政府研究，拟调整用于急需保护的芦花官寨，方案已送审。 |  |  | 存在问题：前期对不可预见因素（如产权协调难度）评估不足。改进措施：今后在资金分配前，加强产权归属等前置条件的摸底调查 |
|  |  |  | 下达及时性 | 资金已按原渠道下达至县财政或文旅局账户，未滞留。 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 目前资金暂未拨付（或处于停滞状态），待新项目批复后严格按照国库集中支付制度拨付。 |  |  | 存在问题：因原项目无法实施，导致暂未支出。改进措施：待新项目获批后，加快拨付流程。 |
|  |  |  | 使用规范性 | 截至目前未发生违规使用、截留或挪用资金情况，资金专账管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 原计划执行受阻。现已拟定资金调整方案（调整至芦花官寨），待省文物局批复后即可按新计划执行。 |  |  | 存在问题：原定绩效目标（维修徐向前住址）因客观原因无法实现。改进措施：加快方案审批，尽快落地新项目，发挥资金效益。 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 原项目绩效目标暂未完成。拟调整后的项目（芦花官寨）将重新设定绩效指标，确保资金使用效益。 |  |  | 存在问题：因项目变更导致原有绩效指标中断。改进措施：强化绩效目标审核，确保资金调整后的项目绩效可量化、可考核。 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 县级主管部门（县文广旅局）及县政府积极履行主体责任，多次协调产权问题并研究资金调整方案，已按程序上报审批。 |  |  | 存在问题：基层协调手段有限，产权类难题解决周期长。改进措施：建议上级加强业务指导，建立跨部门协调机制。 |
| 总体目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 徐向前住址文物建筑本体的保护维修，以及周边地面铺装、挡土墙的整治等。 |  |  |  | 未完成 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：补配块石墙体 |  | 78.52立方米 | 0 | 因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。 |
|  |  |  | 指标2：修复归安木地板 |  | 42.8立方米 | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：20mm厚当地石板屋面 |  | 158.6立方米 | 0 |  |
|  |  |  | 指标4：归安砌筑原有块石墙体 |  | 19.63立方米 | 0 |  |
|  |  |  | 指标5：墙面抹灰 |  | 291.02立方米 | 0 |  |
|  |  |  | 指标6：木材面涂刷桐油钻生 |  | 2105.52立方米 | 0 |  |
|  |  |  | 指标7：木材面防火、防腐、防虫处理 |  | 2105.52立方米 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 0 | 因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。 |
|  |  | 时效指标 | 指标：项目实施周期 |  | 8（个月） | 0 | 因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。 |
|  |  |  | 指标2：文物修缮完成及时率 |  | 100% | 0 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对文物本体进行修复。 |  | 明显改善，达到设计效果。 |  | 因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。 |
|  |  |  | 指标2：对文物保护区域内环境整治。 |  | 改善文物遗存环境。 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 长期 |  |  |
|  | 满意度指 标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥95% |  |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。

- 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。