
附件2

2022年度
中共四川省阿坝州宣传部（汇总）部门决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目 录
公开时间：2023年9月15日
2第一部分 部门概况


2一、基本职能及主要工作


6二、机构设置


8第二部分 2022年度部门决算情况说明


8一、 收入支出决算总体情况说明


8二、 收入决算情况说明


9三、 支出决算情况说明


9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


10五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明


16八、政府性基金预算支出决算情况说明


16九、 国有资本经营预算支出决算情况说明


16十、 其他重要事项的情况说明


18第三部分 名词解释


22第四部分 附  件


48第五部分 附  表


48一、收入支出决算总表


48二、收入决算表


48三、支出决算表


48四、财政拨款收入支出决算总表


48五、财政拨款支出决算明细表


48六、一般公共预算财政拨款支出决算表


48七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


48八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


48九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


48十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


48十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


48十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


48十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

负责全州理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设等方面的业务指导工作；州委中心组学习、调查研究全州宣传思想工作的方针、政策和法规建设、编写党员教育教材、全州文化艺术事业进行宏观指导和协调方面、新闻队伍建设、新闻系列职称评定、文明办、全州性精神文明的组织协调和联络工作；研究拟定我州重大问题和突发事件的对外宣传。负责马尔康地区中小学教材教辅、一般图书等出版物的征订发行；负责全州新华书店教材教辅、一般图书的中转运输；负责全州新华书店主营业务的业务指导工作。负责全州农村公益电影放映、组织管理、影片发行、培训、督导和协助主管局搞好城市影院建设、经营管理等服务性工作。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，我们以学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神为主题主线，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，深入实施“六大行动”，在落实中创新、在创新中落实，为全面建设社会主义现代化阿坝提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

创新开展党委（党组）理论学习中心组“联学+列席旁听”工作，围绕习近平总书记来川视察重要指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、省委十二届二次全会精神等内容，全州党委（党组）理论学习中心组开展学习12800余场次。扎实做好“学习强国”平台推广使用，全国平台采用稿件150余篇，省平台采用稿件1100余条，稿件采用率、学员参学率、平台日活跃率均保持全省前列。“学习强国”阿坝学习平台成功上线运行，是全省第5个上线运行的市州级学习平台。聚焦党的二十大，开设“藏寨羌乡看变化”“雪山草地开新局”等专题专栏30余个，推出相关稿件11万余条，被央视《新闻联播》栏目采用8条，央视新闻频道采用121条，四川日报、四川卫视采用300余条。持续抓好喜迎学习宣传贯彻党的二十大等氛围营造工作，在县城、中心集镇、农村社区等悬挂红旗道旗10万余幅，张贴海报标语9000余条，展示播出公益广告和宣传片2200余处。开展“强国复兴有我”“感党恩听党话跟党走”群众教育等主题活动10余场次。举行学习宣传罗从兵先进事迹报告会5场。
圆满完成马尔康地区春、秋两季教材教辅的征订发行工作。对全州各县店教材教辅征订发行工作做好业务指导和培训。完成文轩公司相关活动，积极配合协调相关部门，起好桥梁作用。圆满完成一般图书、文体用品、纺织品、文创产品的进、销、存、调、退、运、结等管理工作。强化业务培训，做好政治读物、重点图书的征订发行工作。强化对全州12县门店业务工作的指导。做好水吧等业态的联营工作。结合重要时间节点开展图书展示展销活动。加强中转站运转和监管工作。继续做好全州新华书店一般图书、教材教辅等的收发货、退货及中转运输包件工作。做好都江堰中转室库房、办公室、租赁资产的管理等工作。强化对中转站干部职工的学习教育，完善监管方式。认真做好社会效益评价工作:一是利用节假日开展2022年下乡流动售书活动;二是完成2022年度寺庙书屋图书配送工作。加强党支部建设工作，以党建带群团，认真落实党内政治组织生活，强化党员教育管理。落实党风廉政建设责任制，与各科室签订《党风廉政责任书》，加强对各经营环节的监管，继续落实学习型单位要求。加强单位内部财务管理工作，完善内控制度，强化对各经营部门的财务监管，做好货款的回收工作。抓好精神文明建设、安全生产、人事、老干部管理、节能减排、综合治理等日常工作。

今年以来，受疫情反复影响，我州电影放映工作被迫出现了较长时间的中断。为了在不利条件下保障放映进度和放映质量，组织全州电影战线积极作为。一是层层传导加进度，推进全州农村公益电影的有序开展。在保障疫情安全的前提下，制定调整放映计划，压实工作责任，督促各县（市）分解任务推进，监督各放映员放映落实情况，经多方努力，截至12月30日，阿坝农村数字电影中心下载节目387部次，订购18598场次，全州放映农村公益电影 场，受益人数达 万人次，完成率。二是越是艰难越向前，尽力做好城市影院纾工作。今年来，继续受新冠疫情严重影响，优秀影片数量少，吸引力不足，全国电影票房整体不佳，电影市场持续疲软。面对如此困境，我中心积极采取自强自救措施，积极主动推广组织影片，创新“电影 +党建”方式，让电影院成为了众多单位“固定党日”的活动场所，以光影形式抓实抓活党建工作。截至12月26日，马尔康太平洋影城放映场次979场，观众9369人次，票房41.03万元，商品6.29万元，营业收入较上年同期下降51%，票房收入完成率仅为34.2%。 

电影院作为重要的公共文化场所，面对严峻的安全生产形势，我中心严格按照属地防疫部署和消防安全要求，严格安全生产管理，严格观影标准，始终把安全工作作为首要政治任务，坚决克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理。一是加强防范、常态开展。规范影城员工管理、影厅清洁消杀、观影群众管理等工作，严格要求员工、观影群众做好健康登记台账、体温检测、口罩佩戴等工作，实行隔排隔坐售票，切实提高防范措施，同时，每天定点定时完成清洁消杀工作，保证公共区域早中晚消毒一次，确保消杀彻底。二是积极宣传、加强引导。今年仍延续制度上墙、映前宣传、大堂多媒体播放宣传片、语音播报、LED滚动字幕等形式进行宣传，加大疫情防控工作的宣传力度，努力营造安全影院的良好氛围。三是加强演练、提升能力。今年来组织开展影城消防演练2次，反恐防爆演练及卫生防疫演练各1次，并按要求做到了日日有自查，周周有培训，事事有记录，月月有月报，坚持每7天对影城全面巡查，切实做到常抓不懈。

二、机构设置
中共四川省阿坝州委宣传部单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共四川省阿坝州委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共四川省阿坝州委宣传部（本级），属行政单位，公务员编制21个，行政工勤编制5个。年末实有人数24人，其中：公务员19人，工勤5人。年末实有退休人数5人。
2.中共四川省阿坝州委讲师团，属参照公务法管理的事业单位，编制7个，年末实有数6人。年末实有退休人数5人。
3.四川省阿坝州新闻中心，属其他事业单位，编制6个，年末实有数3人。

4.四川省阿坝州新华书店，属二级预算单位，公益二类事业单位，核定事业编制19名，2022年底在编人数15名。年末实有离退休人数为18人。

5.四川省阿坝州电影服务中心，属二级预算单位，公益二类事业单位，编制16个，年末实有数15人,年末实有离退休人数为19人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2998.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加135.81万元，增长4.74%。主要变动原因是五险一金基数调增。


[image: image1.png]2000

1500

1000

Hl . XREBTTHER

2021F (A7) 20228 ()





（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计2949.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2802.82万元，占95.02%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入147.00万元，占4.98%。
[image: image2.png]m201—RAKRE
il N
220K fh X





（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,915.24万元，其中：基本支出1,825.99万元，占62.64%；项目支出1,089.25万元，占37.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

[image: image3.png]uEAEE
nHEXE





（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,802.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加49.47万元，增长3.59%。主要变动原因是五险一金基数调增。

[image: image4.png]2820

2780
2760
2740
2720

B4 MBERRK. RELSTED
2

2021F (A7) 2022F (A7)





（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,802.82万元，占本年支出合计的96.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.47万元，增长3.59%。主要变动原因是五险一金基数调增。

[image: image5.png]2750
2700

H5 —RARAMEMBIRRX S

20228 20015





（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2802.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1177.83万元，占42.02%；教育支出（类）0.3万元，占0.01%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1261.53万元，占45.01%；社会保障和就业（类）支出184.26万元，占6.57%；卫生健康支出75.65万元，占2.70%；住房保障支出103.25万元，占3.68%。
[image: image6.png]EERE XY
DEREEYE

WHARESES X
n
TURBEEESE
&

mHEEE

—RARTEME
EREE





（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2802.82万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）: 支出决算为142.45万元，完成预算100.00%。
2.一般公共服务201（类）31（款）02（项）: 支出决算为14.72万元，完成预算100.00%。
3.一般公共服务201（类）33（款）01（项）: 支出决算为555.60万元，完成预算100.00%。
4.一般公共服务201（类）33（款）02（项）: 支出决算为420.23万元，完成预算100.00%。
5.一般公共服务201（类）33（款）50（项）: 支出决算为44.84万元，完成预算100.00%。
6.其他教育205（类）99（款）99（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100.00%。
7.文化旅游体育与传媒207（类）06（款）05（项）: 支出决算为754.63万元，完成预算100.00%。
8.文化旅游体育与传媒207（类）06（款）07（项）: 支出决算为407.05万元，完成预算100.00%。
9.文化旅游体育与传媒207（类）06（款）99（项）: 支出决算为50.40万元，完成预算100.00%。
10.其他文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）: 支出决算为49.45万元，完成预算100.00%。
11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为126.65万元，完成预算100.00%。
12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为57.61万元，完成预算100.00%。
13.卫生健康210（类）04（款）99（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
14.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为25.56万元，完成预算100.00%。
15.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为32.43万元，完成预算100.00%。
16.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100.00%。
17.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100.00%。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为103.25万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1825.99万元，其中：
人员经费1656.33万元，主要包括：基本工资306.91万元、津贴补贴464.72万元、奖金12.86万元、伙食补助费19.44万元、绩效工资321.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.65万元、职业年金缴费57.61万元、职工基本医疗保险缴费57.99万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、其他社会保障缴费20.41万元、住房公积金103.25万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金8.24万元、生活补助150.04万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。
公用经费169.66万元，主要包括：办公费18.05万元、印刷费3.24万元、咨询费1.10万元、手续费0.00万元、水费0.58万元、电费4.50万元、邮电费13.53万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费20.22万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.36万元、租赁费9.80万元、会议费0.11万元、培训费2.30万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费29.21万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费12.40万元、公务用车运行维护费34.21万元、其他交通费用0.72万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出14.80万元、办公设备购置0.00万元、公务用车购置0.00万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为64.92万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.39万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.53万元，占0.82%。具体情况如下：
[image: image7.png]WAFEHFRIE

AEREMERT
TRPEIE





（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出64.39万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少76.81万元，下降54.40%。主要原因是励行节约，受疫情影响，相关活动减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，主要用于执行公务活动。截至2022年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车3辆、越野车7辆、其他车3辆。
公务用车运行维护费支出64.39万元。主要用于部门及下属单位执行公务活动，协助州外新闻媒体记者在我州期间的采访报道等相关工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少2.22万元，下降80.86%。主要原因是励行节约。其中：

国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，51人次，共计支出0.53万元，具体内容包括：开展活动、媒体采访、调研交流。
外事接待支出0.00万元，本部门不涉及外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共四川省阿坝州委宣传部（汇总）机关运行经费支出116.86万元，比2021年减少58.65万元，下降33.42%。主要原因是励行节约，受疫情影响，媒体来州宣传有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共四川省阿坝州委宣传部(汇总)政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共四川省阿坝州委宣传部（汇总）共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于对13县农村电影放映的监管工作，影城工作，中心工作等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年与中央省级媒体合作等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022部门整体开展绩效自评，《2022年中共四川省阿坝州委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）指宣传部行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:指宣传部行政单位未调协的其他项目。
12.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指其他人才发展资金。
13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传部按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由行政单位缴纳的医疗保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由行政单位缴纳的公务员医疗补助费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附  件
2022年中共四川省阿坝州委宣传部

部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成

中共四川省阿坝州委宣传部单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

机构职能

负责全州理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设等方面的业务指导工作；州委中心组学习、调查研究全州宣传思想工作的方针、政策和法规建设、编写党员教育教材、全州文化艺术事业进行宏观指导和协调方面、新闻队伍建设、新闻系列职称评定、文明办、全州性精神文明的组织协调和联络工作；研究拟定我州重大问题和突发事件的对外宣传。负责马尔康地区中小学教材教辅、一般图书等出版物的征订发行；负责全州新华书店教材教辅、一般图书的中转运输；负责全州新华书店主营业务的业务指导工作。负责全州农村公益电影放映、组织管理、影片发行、培训、督导和协助主管局搞好城市影院建设、经营管理等服务性工作。

（三）人员概况

2022年部门一般公共预算财政开支人员在职合计63人，在职63人（其中：行政人员19人，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员33人，工勤5人），退休人员47人。
1.中共四川省阿坝州委宣传部（本级），属行政单位，公务员编制21个，行政工勤编制5个。年末实有人数24人，其中：公务员19人，工勤5人。退休人员5人。
2.中共四川省阿坝州委讲师团，属参照公务法管理的事业单位，编制7个，年末实有数6人。退休人员5人。
3.四川省阿坝州新闻中心，属其他事业单位，编制6个，年末实有数3人。

4.四川省阿坝州新华书店，属其他事业单位，编制19个，年末实有数15人。退休人员18人。
5.四川省阿坝州电影服务中心，属其他事业单位，编制16个，年末实有数15人。退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况
（一）2022年本年收入合计2949.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2802.82万元，占95.02%；其他收入147.00万元，占4.98%。
（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计2915.24万元，其中：基本支出1825.99万元，占62.64%；项目支出1089.25万元，占37.36%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制情况
（1）部门预算编制目标制定。严格按照《关于编制州级2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》等文件精神，严格按照《预算法》和州财政局预算编制的相关要求，结合部门年度工作情况，坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约、从严控制非急需支出、非刚性支出的原则编制预算。预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。各项收入均列入部门预算，按要求编制了政府采购预算，结余结转资金规范化管理，按规定及时公开了部门预算。

（2）部门预算编制目标实现。项目专项预算在项目实施前提前细化，严格按细化后的批复方案执行。预算编制数37个项目，支付率均在≥92%（因州新闻中心属宣传部的下属机构，工作及项目经费未分开，州委宣传部项目预算经费包括州新闻中心项目）。
（3）部门预算编制准确。以9月工资表为基本预算编制基准期，采用人员经费按标准、日常公用经费按定额，编制了基本支出预算；按要求、用途、支出范围编制了项目经费。部门预算编制做到了真实、合理、完整。
2.预算执行情况
（1）部门预算编制支出控制。按照部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10-20%以内。
（2）部门预算编制动态调整。部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分率≥92%。
（3）部门预算编制部门执行进度。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到45.5%、67.5%、78.5%。
3.完成结果情况
(1)部门预算编制预算完成。部门预算编制16个项目，其中：16个项目指标实际完成均达到预期指标90%以上。（因州新闻中心属宣传部的下属机构，工作及项目经费未分开，项目预算经费包括州新闻中心）
(2)部门预算编制违规记录。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。
（二）结果应用情况。
1.信息公开情况
 （1）预算公开。除涉密信息外，按要求在财政部门批复后20日内向社会公开本部门预算，在州政府门户网站上进行了公开。部门预算公开内容包括一般公共预算、财政拨款收支预算、政府性基金收支预算；同级财政部门批复的部门预算报表及相关说明全部公开；本部门“三公经费"财政拨款预算总额和分项数额等全部公开，公开的所有数据、文字内容等全部真实。

（2）决算公开。除涉密信息外，按要求在财政部门批复20日内向社会公开本部门决算，在州政府门户网站上进行了公开。部门决算公开内容包括一般公共预算、财政拨款收支预算、政府性基金收支预算；同级财政部门批复的部门预算报表及相关说明全部公开；本部门“三公经费"财政拨款预算总额和分项数额等全部公开，公开的所有数据、文字内容等全部真实。

（3）绩效信息公开。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
（三）自评质量

1.加强预算管理。一是认真学习贯彻新出台的相关法律法规和规范性文件，学习贯彻《预算法》、《基本建设财务规则》及相关新政策，统一思想、提高认识；二是加强部门机关运行经费的预算编制工作，加强资金使用管理。三是经费报销审批坚持“多环节、多人审核，一人审批”的工作流程；四是严格执行预算，落实预决算公开。认真落实中央改进工作作风、密切联系群众“八项规定”、以及党政机关厉行节约的十项要求。厉行节约，防止浪费，严格控制“三公经费”支出。

2.2022年基本账户的利息和基本账户上的往来资金按照相关规定及时上缴到州财政局代管资金户。 

3.加强财政预决算公开管理。严格按照财政统一安排和部署，在州财政局部门预、决算批复20日内向社会公开本部门预决算信息，主动接受财政等部门的监督检查。

预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。各项收入均列入部门预算，按要求编制了政府采购预算，结余结转资金规范化管理，按规定及时公开了部门预算。

四、评价结论及建议
（一）评价结论。

2022年从整体上看，本部门资金运行决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，顺利完成了各项任务。三公经费严格控制在预算范围内，严格落实了厉行节约的原则。通过部门整体支出绩效评价部门自评得分良好。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度有待提高，存在中期追加、期末追减情况；二是固定资产卡片有未及时更新情况，管理有待完善；三是预算执行进度缓慢，项目绩效目标完成情况不理想。

（三）改进建议。

一是加强每月预算执行监控，及时督促相关科室推进项目执行。二是通过近年预决算数据对比，科学编制预算，未雨绸缪尽量做好年度规划，降低经费追加减比例。三是进一步健全完善内部控制制度，加强资产管理，及时更新固定资产卡片，提高单位成本费用准确度，提升部门整体支出绩效评价。
2022年整体支出绩效表：

	总体资金情况（万元）
	预算支出总额
	基本支出
	项目支出

	
	
	合计
	财政拨款
	单位资金
	合计
	财政拨款
	专户资金
	单位资金

	
	2998.56 
	1825.99 
	1825.99 
	
	976.83 
	976.83 
	
	

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	相关媒体平台推广宣传阿坝
	提升阿坝州对外宣传的知名度，高质量建成“一州两区三家园”提供强大精神力量和良好社会环境

	
	影城，农村数字电影
	完成影城电影放映3500场，票房收入120万元，完成农村数字放映16248场

	
	基本运转
	保障日常工作正常运转

	
	感动阿坝年度人物评选表扬活动
	围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象合作任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力满足人民精神文化生活新貌，着力推进文明培育、文明实践、文明创建，提升文化素养和社会主义文明程度

	
	全民国防教育
	研究谋划、协调衔接、推进落实等工作

	
	对外宣传工作
	制作宣传品，开展对外宣传活动，促进对外宣传效果

	
	精神文明办工作
	开展文明城市测评等工作，改善城市环境面貌和群众精神风貌，提升城市治理能力和治理水平。

	
	培训工作
	开展舆论引导、新闻发言人突发事件和媒体应对能力、文化产业人才、舆情信息等培训，推进“一州两区三家园建设”

	
	三下乡暨政策宣传活动
	促进农村文化建设，改善农村社会风气，有效促进三下乡活动开展

	
	长征国家文化公园建设
	贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化，发挥革命精神，传承红色基因，坚定文化自信

	
	中心组及宣讲工作
	通过党委中心组公众号平台及开展现场宣讲，稳步提升各级领导干部及群众的理论素养和执政能力

	部
门
整
体
绩
效
情
况
	完成宣传部部门日常工作运转，深入贯彻落实中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》（中发【2022】18号）精神，顺利完成和开展我州全民国防教育改革任务，切实做好全民国防教育工作，增强全民国防意识。为开展单位各项工作做好保障安全工作;建设巩固国防和强大人民军队的基础性工程，是党的宣传思想工作的重要组成部分，是弘扬爱国主义精神、增效全民国防意识的有效途径，意义重大;开展舆论引导工作；加大对外宣传力度；开展党委中心组学习；开展党的二十大精神宣讲工作；开展全州文艺活动；全州精神文明工作；全州社会宣传；影城运行，农村数字电影运行；图书货款、中转站教材教辅及一般图书运费；文化墙建设；图书教材转运设备购置；职工之家阅读书屋建设；送书下乡。

	
	年度绩效指标

	
	二级指标
	 三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重

	
	数量指标
	制作宣传品数
	≥
	5
	套
	10

	
	
	电影放映场次
	≥
	3500
	场次
	5

	
	社会效益指标
	
	促进对外宣传效果
	定性
	有效提升
	级
	5

	
	服务对象满意度指标
	
	对外宣传工作的满意度
	≥
	70
	%
	4

	
	时效指标
	
	电影放映及时率
	≥
	100
	%
	10

	
	满意度指标
	
	满意度
	≥
	80
	%
	3

	
	时效指标
	
	宣传品制作完成时间
	定性
	本年度11月底之前
	级
	10

	
	生态效益指标
	
	改善城市生态环境
	定性
	有效改善
	级
	5

	
	服务对象满意度指标
	
	老百姓对影片满意度
	≥
	90
	%
	3

	
	质量指标
	
	放映合格率
	＝
	100
	%
	5

	
	经济效益指标
	
	电影票房收入
	≥
	120
	万
	5

	
	社会效益指标
	
	提升农村电影放映效果
	定性
	有效提升
	级
	5

	
	经济成本指标
	
	影城运行总成本
	≤
	71
	万
	20

	其他 说明
	


2022年单位项目支出绩效自评报告

（项目1：对外宣传工作经费）
一、项目概况

(一)项目基本情况

根据2021年12月1日第十五次部务会集体研究议定，州财政下达2022年度部门经费预算。自评得分：18分。

（二）目标制定（10分）

基本情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于外宣工作的一系列重要论述，紧紧围绕国家战略全局和对外工作大局，紧紧围绕州委州政府中心工作，着眼提升国际传播影响力、藏羌文化感召力和阿坝州知名度美誉度，着力打造条快清晰、贯通衔接的外宣业务，形成统筹有力、协同高效的外宣工作流程，构建多元立体、充满活力的外宣格局。

绩效目标分析：参与拍摄《外国人眼中的香巴拉》《大黄河》等外宣片，开展“牢记嘱托 守护母亲河－行走黄河‘174’”全媒体采访报道，推动川台川西北（阿坝）分社成立，“美丽阿坝”APP正式上线，选定“冬洽”“白吉”孪生大熊猫宝宝成为阿坝州宣传代言形象，不断提升“熊猫家园·净土阿坝”影响力。

积极应对“6·10”马尔康震群型地震，及时发布权威信息，摄制《马尔康“6.0级震群”灾情汇报片》，推出新闻稿件980余篇。全力做好新冠肺炎疫情舆论引导，召开6场新闻发布会，突出信息发布、网络舆情监测处置等关键环节，推出新闻报道4500余条，阅读量突破2000万次，网络话题点击量突破3000万次。

项目数据、质量、时效、成本完成情况较好，项目效果情况见下表。
	项目名称
	对外宣传工作经费

	总体目标
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于外宣工作的一系列重要论述，紧紧围绕国家战略全局和对外工作大局，紧紧围绕州委州政府中心工作，着眼提升国际传播影响力、藏羌文化感召力和阿坝州知名度美誉度，着力打造条快清晰、贯通衔接的外宣业务，形成统筹有力、协同高效的外宣工作流程，构建多元立体、充满活力的外宣格局。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重%

	
	产出指标
	

数量指标
	制作专题片
	≥
	1
	部
	10

	
	产出指标
	

数量指标
	开展新闻发布会
	≥
	2
	次
	10

	
	产出指标
	质量指标
	新闻发布会成功率
	≥
	90
	%
	10

	
	产出指标
	质量指标
	专题片验收合格率
	≥
	100
	%
	10

	
	产出指标
	时效指标
	按时完成专题片制作的完成率
	≥
	100
	%
	10

	
	产出指标
	时效指标
	按时召开新闻发布会的完成率
	≥
	100
	%
	10

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升对外宣传的知名度
	定性
	好坏
	级
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	提升对外宣传的知名度
	≥
	95
	%
	10


    该项目自评得分：9分。
二、项目执行（30分）

（一）执行同向（10分）。

项目实际列支内容与绩效目标设置按财经制度及方向相符。自评得分：9分
（二）项目调整（10分）。

按照规定程序申请项目的项目未作预算调整。自评得分：9分。

（三）预算执行进度（4分）

对外宣传工作经费部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，即实际支出进度分别为88700.55元、251030.31元、371209.00分别达到17.74%、50.21%、74.24%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的实际得分分别得0.44分、0.50分、1.80分。自评得分：2.74分。

（四）预算结余率（6分）

对外宣传经费：对外宣传工作项目经费：年初预算数500000.00元，支付数497173.00元，支付占预算数的99.43%，预算结余率为0.57%。自评得分：5.94分。
三、目标实现（15分）

（一）目标完成率（8分）

对外宣传工作经费：年初预算数500000.00元，支付数497173.00元，支付完成率的99.75%。主要用于支付办公费115403.00元、资料印制费60540.00元、差旅费177340.00元、委托制作专题片34800.00元、公务用车运行维护费78220.00元、租车费30870.00元。自评得分8.91分。

（二）目标编离程度（7分）

参与拍摄《外国人眼中的香巴拉》《大黄河》等外宣片，开展“牢记嘱托 守护母亲河－行走黄河‘174’”全媒体采访报道，推动川台川西北（阿坝）分社成立，“美丽阿坝”APP正式上线，选定“冬洽”“白吉”孪生大熊猫宝宝成为阿坝州宣传代言形象，不断提升“熊猫家园·净土阿坝”影响力。自评得分：6分。
四、项目效果（25分）

对外宣传工作是搭建融通中外之桥，讲好阿坝发展故事，展示阿坝发展成就，积极主动塑造阿坝州良好形象，营造良好外部环境的重要工作，需要持续不断加强。

参与拍摄《外国人眼中的香巴拉》《大黄河》等外宣片，开展“牢记嘱托 守护母亲河－行走黄河‘174’”全媒体采访报道，推动川台川西北（阿坝）分社成立，“美丽阿坝”APP正式上线，选定“冬洽”“白吉”孪生大熊猫宝宝成为阿坝州宣传代言形象，不断提升“熊猫家园·净土阿坝”影响力。

积极应对“6·10”马尔康震群型地震，及时发布权威信息，摄制《马尔康“6.0级震群”灾情汇报片》，推出新闻稿件980余篇。全力做好新冠肺炎疫情舆论引导，召开6场新闻发布会，突出信息发布、网络舆情监测处置等关键环节，推出新闻报道4500余条，阅读量突破2000万次，网络话题点击量突破3000万次。自评得分：22分。

项目绩效评分总分100分，与中央、省级外宣媒体合作项目自评得分89.59分。
2022年单位项目支出绩效自评报告

（项目2：与中央、省级外宣媒体合作项目经费）

一、项目决策（30分）

(一)决策程序（20分）

根据2021年12月1日第十五次部务会集体研究议定，州财政下达2022年度与四家媒体合作经费预算，为确保在党的二十大、省第十二次党代会等重要时间节点在中央媒体平台发出阿坝声音、展现阿坝成就、树好“熊猫家园,净土阿坝”形象，2022年1月18日第1次部务会的第七个议定启动政府采购程序。继续巩固与人民网、新华网、中新网和中国网4家媒体合作关系，对新时代“熊猫”多角度呈现我州在经济发展、法治社会建设、民生保障、文旅融合、民族宗教等工作的主要成就，全过程、立体式的宣传报道工作。自评得分：19分。

（二）目标制定（10分）

基本情况：为确保在党的二十大、省第十二次党代会等重要时间节点在中央媒体平台发出阿坝声音、展现阿坝成就、树好“熊猫家园，净土阿坝”形象，对新时代“熊猫”多角度呈现我州在经济发展、法治社会建设、民生保障、文旅融合、民族宗教等工作的主要成就，全过程、立体式的宣传报道工作。

项目数据、质量、时效、成本完成情况较好，项目效果情况见下表。

	项目名称
	与中央、省级外宣媒体合作项目经费

	总体目标
	一是在合作媒体平台上开设“熊猫家园.净土阿坝”专栏，围绕州委、州政府中心工作和重点工作，全面推介我州经济社会发展过程中的工作成效、典型经验，及时、全面、有力展示阿坝新形象。二是及时采写或推送涉及我州的重要新闻稿件，变“自己讲”为“别人讲”。三是合作媒体根据我州的重大工作或重要活动安排，适时进州开展采访活动，推出相关深度报道，共同传播阿坝好声音、讲彩阿坝好故事、传递阿坝正能量。四是合作媒体在我州处置突发事件，有效引导舆论。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重%

	
	产出指标
	质量指标
	与媒体合作的达标率
	≥
	100
	%
	20

	
	产出指标
	时效指标
	按时与媒体合作的完成率
	≥
	100
	%
	20

	
	产出指标
	数量指标
	与媒体合作个数
	≥
	4
	家
	20

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升对外宣传的知名度
	定性
	好坏
	级
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	提升对外宣传的知名度
	≥
	95
	%
	10


    该项目自评得分：9分。
二、项目执行（30分）

（一）执行同向（10分）。

项目实际列支内容与绩效目标设置按财经制度及方向相符，通过政府采购，主要用于委托业务费79.80万元。自评得分：10分
（二）项目调整（10分）。

按照规定程序申请项目的项目未作预算调整。自评得分：10分。

（三）预算执行进度（4分）

部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，即实际支出进度分别为0、478800.00元、478800.00元分别达到0.00%、59.85%、59.85%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的实际得分分别得0分、0.87分、1.45分。自评得分：3.32分。

（四）预算结余率（6分）

与中央、省级外宣媒体合作项目经费：年初预算数800000.00元，支出数798000.00元，支付占预算数的99.75%，预算结余率为0.25%。自评得分：5.95分。
三、目标实现（15分）

（一）目标完成率（8分）

与中央、省级外宣媒体合作项目经费：年初预算数800000.00元，支出数798000.00元，支付完成率的99.75%。自评得分7.92分。

（二）目标编离程度（7分）

依托4家媒体的平台优势和内容技术生产优势，围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动、重要节点，全面搜集我州各县市、州级各战线的好经验、好做法，加以总结提炼，精准“喂料”，积极协调州内州外宣传力量，加强对外宣传推广，坚持对外树立形象，对内凝聚人心，营造浓厚的庆祝氛围。自评得分：6.5分。
四、项目效果（25分）

中国新闻网：2022年4月至2022年11月，共播发415条图文、视频、微博、微信稿件，累计阅读量超过千万次；播发中国新闻图片网646条图片；新华网：2022年4月至11月，传播内容累计全网转载量破万，累计游览量超6000万人次；人民网四川频道，开设“净土阿坝 熊猫家园”专题，推送涉州正面宣传报道440余条；中国网：在中国网四川开设《阿坝州》子频道，在中国网四川首页显著位置搭建《熊猫家园 净土阿坝》专题，内容发布，对全州重点工作进行网络信息发布487篇次，展现了新时代阿坝州在新征程上的发展新蓝图，向海外生动地传播“阿坝好声音”，讲述“阿坝好故事”，取得了非常好的宣传效果。稿件完成预算资金79.8万元拨付。依托四家媒体的平台优势和内容技术生产优势，全面搜集我州各县市、州级各战线的好经验、好做法，精准“喂料”，坚持对外树立形象，对内凝聚人心。自评得分：22分。

项目绩效评分总分100分，与中央、省级外宣媒体合作项目自评得分94.69分。

2022年单位项目支出绩效评价报告

（项目3：浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目经费）

一、项目决策（30分）

(一)决策程序（20分）

根据2022年7月29日第八次部务会集体研究议定，财政下达州委宣传部浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目资金50万元资金。主要用于依托省级主要媒体平台，统筹图片、视频、海报、文字等形式，以小切口小点位展现浙江对口支援阿坝州的举措、谋划，讲诉浙江对口支援阿坝州的大主题好故事。自评得分：18分。

（二）目标制定（10分）

基本情况：为充分展现浙江对口支援阿坝州的工作好做法、好经验，讲诉好浙江对口支援的故事，策划开展浙江对口支援阿坝州主题宣传营销，进一步拓展宣传渠道,加强策划包装。

统筹图片、视频、海报、文字等形式，在四川日报、川观新闻加强宣传推广，并向央省媒体推送，扩大宣传效果。同时，协助总结提炼经验做法，形成典型案例，拍摄制作视频，树立品牌形象。

1.宣传推广。在川观新闻继续开设《浙阿一家人》专栏，围绕浙江帮扶项目、产业、人物等主题加强策划包装，统筹图片、视频、海报、文字等形式，以小切口小点位讲诉浙江对口支援阿坝州的大主题好故事，实现全州13县(市)宣传全覆盖。实地探访对口支援阿坝州的县（市），深度挖掘好做法、好经验、好故事，在四川日报予以呈现，全年宣传总量不少于20次。同时，向央省媒体和第三方平台推送，扩大宣传效果。

2.经验总结。根据需要，围绕一年来的工作实际，系统梳理和总结对口支援工作的成绩、亮点和特色，协助做好浙江帮扶工作经验总结提炼，并形成典型案例，力争获得省领导批示。

3.视频制作。结合阿坝州建州70周年时间节点，围绕大熊猫或国际湿地等主题，策划制作推出1期阿坝国际传播视频，并在四川国际传播平台推送，对外呈现“熊猫家园·净土阿坝”品牌形象。

4.宣传汇编。结合浙江帮扶工作情况和宣传推广情况，制作60本左右的宣传报道集。

该项目自评得分：9分。
二、项目执行（30分）

（一）执行同向（10分）。

项目实际列支内容与绩效目标设置按财经制度及方向相符，通过政府采购，主要用于委托业务费49.90万元。自评得分：10分
（二）项目调整（10分）。

按照规定程序申请项目的项目未作预算调整。自评得分：10分。

（三）预算执行进度（4分）

浙江对口支付阿坝州品牌技术先进项目经费执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，由于该项目资金7月下达，即实际支出进度分别为0.00元、0.00、249500.00元分别达到0.00%、0%、49.90%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的实际得分分别得0分、0分、1.11分。自评得分：1.11分。

（四）预算结余率（6分）

浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目（与四川日报合作项目）下达数500000.00元，支付数499000.00元，支付占下达数的99.8%。自评得分：5.99分。

三、目标实现（15分）

（一）目标完成率（8分）

浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目（与四川日报合作项目）下达数500000.00元，支付数499000.00元，支付占下达数的99.8%。自评得分：5.99分。自评得分7.92分。

（二）目标编离程度（7分）

浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目（与四川日报合作项目）下达数500000.00元，支付数499000.00元，支付占下达数的99.8%。自评得分：5.99分。自评得分：6分。
四、项目效果（25分）

一是在川观新闻继续开设《浙阿一家人》专栏，围绕浙江帮扶项目、产业、人物等主题加强策划包装，以小切口小点位讲诉浙江对口支援阿坝州的大主题好故事。实地探访对口支援阿坝州的县（市），深度挖掘好做法、好经验、好故事，在四川日报予以呈现，全年宣传总量不少于20次。二是系统梳理和总结对口支援工作的成绩、亮点和特色，协助做好浙江帮扶工作经验总结提炼，形成典型案例。三是结合阿坝州建州70周年时间节点，围绕大熊猫或国际湿地等主题，策划制作推出1期阿坝国际传播视频。四是结合浙江帮扶工作情况和宣传推广情况，制作60本左右的宣传报道集。自评得分：23分。

项目绩效评分总分100分，浙江省对口支援阿坝州品牌宣传打造项目（与四川日报合作项目）自评得分91.02分。

2022年单位项目支出绩效评价报告

（项目4：川观新闻阿坝频道服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为充分利用新媒体阵地建设力量和宣传覆盖力度，不断提升我州新媒体宣传策划、内容生产、渠道发声综合能力，进一步加大对阿坝州的宣传报道力度，全方位展示阿坝州各条战线在全国、全省工作大局下奋发有为的精神和干劲，立体式宣传我州在推进经济社会发展和服务民生改善中的新鲜动态和典型经验做法。

（二）项目绩效目标及项目自评步骤及方法

根据我州宣传工作需求，经部领导同意，在川观新闻客户端开设独立的川观新闻阿坝频道。依托阿坝频道的平台优势和内容技术生产优势，围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动、重要节点，全面搜集我州各县市、州级各战线的好经验、好做法，加以总结提炼，积极协调州内州外宣传力量，加强对外宣传推广，坚持对外树立形象，对内凝聚人心。同时，以川观新闻阿坝频道为能力建设平台，积极开展人才培训、技术推广等优质合作，助力我州宣传工作提质增效。

二、项目评价结论

依托阿坝频道的平台优势和内容技术生产优势，围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动、重要节点，全面搜集我州各县市、州级各战线的好经验、好做法，加以总结提炼，积极协调州内州外宣传力量，加强对外宣传推广，坚持对外树立形象，对内凝聚人心。同时，以川观新闻阿坝频道为能力建设平台，积极开展人才培训、技术推广等优质合作，助力我州宣传工作提质增效。在川观新闻阿坝频道刊发阿坝原创内容600余条，创新开设栏目约12个，发布原创稿件9篇，设计系列海报14张。开设《江河上游看变迁·阿坝》原创9篇，围绕黄河流域完成原创8篇，发布原创稿件20多篇，设计系列海报20多张。

三、项目决策

根据我州宣传工作需求，经部领导同意，在川观新闻客户端，开通独立的川观新闻阿坝频道。

四、项目实施

（1）频道开通。在川观新闻客户端，乙方申请开通独立的川观新闻阿坝频道。频道由甲方宏观指导，乙方负责运营和内容发布。（2）宣传内容。一是及时转载推送人民日报、新华社、四川日报等中央和省级主流媒体关于阿坝故事的宣传内容，形成良好二次传播声势；二是围绕阿坝州委、州政府中心工作或重大事件、活动，与州委宣传部沟通商定后，在川观新闻阿坝频道开设专题专栏进行集中宣传；三是协调频道优质内容推荐至川观新闻市州频道和首页，其中市州频道每年原创不少于360条，首页不少于20条，频道平均每天更新原创和转载不少于6条。（3）人才培养。建立阿坝州通讯员微信群，四川日报社和川观新闻组织的远程培训，频道及时推送链接到通讯员群，组织远程学习培训。可根据意愿和实际情况，选拔优秀通讯员，分批到频道进行为期一至两个月的随行学习。

项目数据、质量、时效、成本完成情况较好，项目效果情况见下表。

	项目名称
	川观新闻阿坝频道服务项目

	总体目标
	依托川观新闻阿坝频道的平台优势和内容技术生产优势，围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动、重要节点，全面搜集我州各县市、州级各战线的好经验、好做法，加以总结提炼，积极协调州内州外宣传力量，加强对外宣传推广，坚持对外树立形象，对内凝聚人心。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重%

	
	产出指标
	数量指标
	在川观新闻刊发稿件数量
	≥
	10
	篇
	20

	
	产出指标
	质量指标
	在川观新闻刊发稿件数量完成率
	≥
	100
	%
	20

	
	产出指标
	时效指标
	在川观新闻刊发稿件达标率
	≥
	95
	%
	20

	
	效益指标
	社会效益指标
	推广阿坝州正能量引导、乡村振兴、全域旅游等政策执行情况
	定性
	好坏
	级
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会受众的满意度
	≥
	95
	%
	10


五、存在主要问题

年初未及时开展政府采购，资金支付不及时。

六、相关措施建议

年初及时提醒相关科目开展政府采购。

2022年单位项目支出绩效评价报告

（项目5：图书货款、中转站教材教辅及一般图书运费项目）

项目年初预算265.00万元，决算支出264.57万元，完成率99.84%。
内容摘要：州新华书店主要负责马尔康地区中小学教材教辅、一般图书等出版物的征订发行；负责全州新华书店教材教辅、一般图书的中转运输，目标已经实现、预算编制准确性高、支出控制合理、预算动态调整到位、执行进度稳定。

项目基本情况为:主要对马尔康地区中小学春秋“两季”教材教辅货款的支付和一般图书等货款的支付；支付全州新华书店教材教辅和一般图书的中转运输费。

评价工作开展及项目情况：项目按照日常工作流程实施开展。

项目数据、质量、时效、成本完成情况较好，项目效果情况见下表。

	项目名称
	图书货款、中转站教材教辅及一般图书运费

	总体目标
	马尔康地区全年教材教辅、一般图书货款，上下车费、拆分、送书到校等运行费用；全州教材教辅、一般图书运费、上下车费等

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重%

	
	产出指标
	时效指标
	教材教辅资金支付周期
	≥
	2
	次
	20

	
	产出指标
	数量指标
	转运图书数量
	≥
	4.95
	万件
	20

	
	产出指标
	质量指标
	图书质量合格率
	≥
	99.99
	%
	20

	
	效益指标
	社会效益指标
	教材教辅供应率
	≥
	90
	%
	20

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	读者满意度
	≥
	90
	%
	10


存在主要问题：货款收取支付不够及时。

相关措施建议：今后及时提醒相关部门进行结账。

 附  表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

